АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 г. № 65                                                                                        х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

«Благоустройство территории  Елизаветинского сельского поселения

на 2014 - 2030 гг.» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения»,  от 25.09.2013 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Распоряжения Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветинского сельского поселения», а также решением собрания депутатов  сельского поселения от 26.12.2020 г № 28 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,администрация Елизаветинского сельского поселения :

постановляет:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2030 гг.» за 1 полугодие 2021 г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В.  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Елизаветинского	сельского	поселения                                                    А.Н. Ирхин

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского

сельского поселения от 26.08.2021 г.  № 65

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2030 гг.»

за 1 полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Елизаветинского сельского поселения | осуществлена уборка территории поселения, работы по благоустройству детских площадок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 430,0 | 430,0 | 401,0 | 10 договоров на общую сумму 401,0 тыс.рублей. |
| 1.2 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  |  | 01.03.2021 | 01.05.2021 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1 соглашение на сумму 25,0 |
| 1.3 | Отлов бродячих животных |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 55,0 | 55,0 | 14,5 | 1 соглашение на сумму 55,0 |
| 1.4 | Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 530,0 | 530,0 | 440,5 | 481,0 |

И.о. Главы Администрации Елизаветинского сельского поселения                                                      	А.Н. Ирхин