Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______.2021   № ___	 			                                                   х. Обуховка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета Елизаветинского сельского

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения от 27.12.2016 № 16 «О бюджетном процессе в Елизаветинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   Администрация Елизаветинского сельского поселения:

постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Администрации Елизаветинского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте Елизаветинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заведующего сектором экономики и финансов

| И.о. главы Администрации Елизаветинского сельского поселения | А.Н. Ирхин |
| --- | --- |

- Приложение

- к постановлению Администрация

- Елизаветинского сельского поселения

- от _____.2021 №___

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка информации по показателям и исходным данным, необходимым для расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения: - показателей для оценки налогового потенциала по земельному налогу юридических лиц и физических лиц; - показателей для оценки налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц; - прогноз государственной пошлины, штрафов, поступающих в бюджет сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; - показатели для оценки неналогового потенциала от использования муниципального имущества. | до 01 июля 2021 г. | Ведущий специалист Побегайлова Т.Г. |
| 2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Решениями Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения о местных налогах, в соответствии с требованиями к оценке налоговых расходов, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | до 23 августа 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 3. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Елизаветинского сельского поселения на 2022 – 2024 годы | до 20 сентября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 4. | Разработка проектов муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Елизаветинского сельского поселения | до 04 октября 2021 г. | должностные лица Администрации Елизаветинского сельского поселения по направлениям |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Елизаветинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Елизаветинского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 15 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 6. | Подготовка расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 01 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 7. | Составление на основе Областного закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» методики расчета налогового и неналогового потенциала бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 01 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Елизаветинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 03 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Молявка А.В. |
| 9. | Внесение в Собрание депутатов Елизаветинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов А.В. Молявка |

И.о.главы Администрации

Елизаветинского  сельского поселения						                                          А.Н. Ирхин