**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 г. № 238 х. Обуховка

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 года**

В соответствии с постановлениями администрации Елизаветинского сельского поселения от16.10.2018 № 106/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», от 16.10.2018 №106/2 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения от 04.10.2018 №102/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Решениями Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения Азовского района от 26.12.2022 №25 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 26.12.2022 №24 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (редакции от 26.12.2023 №26), Администрация Елизаветинского сельского поселения

**постановляет:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан» за 2023 г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского

сельского поселения от 29.12.2023 № 237

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«**Социальная поддержка граждан**» за 1 полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | |
| 1.1 | Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством | Администрация Елизаветинского сельского поселения | Муниципальная пенсия выплачивается ежемесячно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 77,0 | 77,0 | 75,2 | - |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **77,0** | **77,0** | **75,2** | **-** |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев