РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2013г.  № 152                                                     х.Обуховка

Об утверждении Методических указаний

по разработке и реализации

муниципальных программ

Елизаветинского сельского поселения

В целях перехода к "программному бюджету", для определения требований к разработке муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Елизаветинского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на официальном сайте поселения в сети Интернет.

Глава  Елизаветинского

сельского поселения                                                         Н.И.Белимов

- Утверждены

- постановлением администрации

- Елизаветинского сельского поселения

от  25.09.2013  № 152

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения (далее соответственно - Методические указания, муниципальные  программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения, утвержденном постановлением администрации Елизаветинского сельского поселения от 05.09.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Елизаветинском сельском поселении» (далее – Порядок).

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (целевых индикаторов) их достижения и учета положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» (далее – Стратегия социального и экономического развития области) и иных правовых актов;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований местного бюджета;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы, и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы);

определения специалиста администрации Елизаветинского сельского поселения, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя и участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

1.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы.

В соответствии с п.5.2. Порядка ответственный исполнитель вправе, по согласованию с участниками программы, принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Елизаветинского сельского поселения, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Порядок разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с положениями раздела 3 Порядка и настоящих Методических указаний.

2.2. В процессе разработки муниципальных программ основные направления реализации могут дополняться, а состав участников  муниципальной программы может изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

2.3. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы, предварительно согласованный всеми участниками одновременно  Глава  и в сектор экономики и финансов администрации Елизаветинского сельского поселения.

К проекту прилагаются:

а) проект правового акта администрации Елизаветинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

б) пояснительная записка с указанием перечня стратегических документов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, описанием основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы, описанием основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ;

б) финансово-экономическое обоснование (проект плана реализации муниципальной программы, обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы, реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий, оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, ведомственных целевых программ);

2.4 Глава Елизаветинского сельского поселения рассматривает представленный проект муниципальной программы по следующим направлениям:

а) соответствие целей и задач муниципальной программы Стратегии социального и экономического развития области;

б) соответствие мероприятий подпрограмм  и (или) основных мероприятий, включенным в муниципальную программу  заявленным целям и задачам;

в) обоснованность и системность мероприятий муниципальных  программ и основных мероприятий, сроков их реализации;

г) наличие показателей (индикаторов), характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;

д) соответствие показателей (индикаторов) целевым показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  28 апреля 2008 г. № 607 № «Об оценке эффективности деятельности органов  местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Указами президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606 от 21.08.2012 № 1199, от 10.09.2012 № 1276 и иными нормативными правовыми актами;

е) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящими Методическими указаниями и Порядком;

ж) наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей (индикаторов);

з)  целесообразность осуществления бюджетных  инвестиций из  бюджета  Елизаветинского сельского поселения в объекты капитального строительства и влияние их создания на комплексное развитие Елизаветинского сельского поселения.

2.5. Сектор экономики и финансов администрации Елизаветинского сельского поселения  рассматривает представленный проект муниципальной программы по следующим направлениям:

а) обоснованность объемов и источников финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств  бюджета Елизаветинского сельского поселения Азовского района;

б) соответствие планируемых направлений расходования средств бюджета Елизаветинского сельского поселения Азовского района, принятым расходным обязательствам и  бюджетной классификации Российской Федерации.

2.6. Глава и сектор экономики и финансов администрации Елизаветинского сельского поселения рассматривают поступивший проект муниципальной программы и подготавливают заключение в течение 15 рабочих дней.

2.7. С учетом полученных заключений, ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.8. Доработанный проект муниципальной программы направляется Главе Елизаветинского сельского поселения для рассмотрения.

2.9. Ответственный исполнитель  обязан обеспечить проведение публичных  обсуждений  проектов муниципальных программ.

Результаты общественного обсуждения излагаются в пояснительной записке к проекту правового акта администрации Елизаветинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

- 3. Требования к содержанию муниципальной программы и ее структура

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с требованиями  к содержанию и структуре муниципальной программы изложенными в разделе 2 Порядка с учетом положений настоящих Методических указаний.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или)  отдельные мероприятия,  реализуемые Администрацией Елизаветинского сельского поселения в соответствующей сфере социально-экономического развития.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт муниципальной программы согласно приложению к Порядку;

б) текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты политики администрации Елизаветинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- сведения о показателях и целевых индикаторах муниципальной программы;

- обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы;

- обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных  услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

- обоснования выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ (их перечень и паспорта);

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- методика оценки эффективности государственной программы;

в) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложениям  1 - 7  к настоящим Методическим указаниям;

г) подпрограммы муниципальной программы;

д) методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

3.3. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя;

в) дата составления проекта муниципальной программы;

г) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается Главой Елизаветинского сельского поселения (или исполняющим его обязанности).

3.4. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

При заполнении паспорта муниципальной программы в случае отсутствия подпрограмм и ведомственных целевых программ в данных пунктах необходимо указать слово «отсутствует».

В паспорте муниципальной программы цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями

Раздел паспорта муниципальной программы  «Объемы  бюджетных ассигнований программы» включает в себя бюджетные ассигнования  бюджета Елизаветинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и прогнозную (справочную) оценку расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей программы.

Объем  бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой  подпрограмме и (или) основных мероприятий, по годам реализации муниципальной программы.

3.5. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики администрации Елизаветинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

3.6. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3.7. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (целевые индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

3.8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определяются в соответствии с п. 2.3. Порядка. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы должен содержать описание системы показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатели (целевые индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в составе муниципальной программы методикам, а также:

а) отражать специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных и иных данных ответственных исполнителей муниципальной программы.

Если показатель (целевой индикатор) определяется исходя из данных государственного  статистического наблюдения, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

Если показатель (целевой индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе муниципальной программы приводится его описание, содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю.

Предлагаемый показатель (целевой индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Перечень показателей (целевых индикаторов) муниципальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 программы, подпрограмм, ведомственных целевых  программ, основных мероприятий  с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям.

3.9. Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

При  описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития. Характеристика должна содержать обоснование:

а) изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, а так же сопряженных сфер при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

б) выгод от реализации муниципальной программы.

3.10. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы или ведомственной целевой программы в достижение целей муниципальной программы.

Перечень подпрограмм, ведомственных  целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, участников  сроков и непосредственных результатов реализации приводится по форме согласно приложению N 2 к настоящим Методическим указаниям.

Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части, для ведомственных целевых программ приводятся их перечень и паспорта.

3.11. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы оформляются по форме согласно приложению N 3 к настоящим Методическим указаниям.

3.12. Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета Елизаветинского сельского поселения с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы приводится по форме согласно приложению N 4 к настоящим Методическим указаниям.

Если в реализации муниципальной программы предполагается участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а так же предполагается использование средств федерального бюджета и  краевого бюджета, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, внебюджетных средств, федерального и краевого бюджетов и обоснование возможности привлечения бюджетных и внебюджетных средств и описание механизмов их привлечения.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 5 к настоящим Методическим указаниям.

3.13. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Данный раздел содержит методику оценки эффективности муниципальной программы, представляющую собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, и основанную на оценке результативности муниципальной  программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития  Елизаветинского сельского поселения и формируется в соответствии с п.6.3. настоящих Методических указаний.

3.14. Механизм реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен включать:

- порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками программы;

- порядок сбора и представления отчетности, оценки эффективности муниципальной программы;

- условия изменения программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации муниципальной программы, включая условия, при наличии которых может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей (индикаторах) муниципальной  программы, результатах мониторинга реализации муниципальной  программы и программных мероприятий.

3.15. В случае оказания муниципальными  учреждениями в рамках реализации муниципальной программы муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится по форме согласно приложению N 6 настоящих Методических указаний.

3.16. В случае наличия в муниципальной программе мероприятий, предусматривающих бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов муниципальной собственности,  информация по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу в  целях выполнения программных мероприятий, приводится по форме согласно приложению N 5.1 к настоящим Методическим указаниям.

3.17. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

а) паспорт подпрограммы;

б) текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты политики администрации Елизаветинского сельского поселения в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (целевые индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

- характеристика мер правового регулирования;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы;

- информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием администрации Елизаветинского сельского поселения, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы;

- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач других подпрограмм муниципальной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач других подпрограмм муниципальной программы.

Для ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, необходимо приложить их паспорт и оценку их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамику уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Елизаветинского сельского поселения.

Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов политики администрации Елизаветинского сельского поселения в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия.

Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.

Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Елизаветинского сельского поселения предусматривается оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указания.

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

4.  Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и порядок отбора муниципальных программ для принятия решений об объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с положениями раздела 4 Порядка и  настоящих Методических указаний.

4.2. Соисполнители, участники  муниципальной программы в срок до 01 июня текущего года представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований для финансирования программных мероприятий, ответственными за которые они являются.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 01 июля текущего года представляет в сектор экономики  администрации Елизаветинского сельского поселения  сводные сведения о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований для финансирования программных мероприятий, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований муниципальной  программы.

4.3.Сектор экономики администрации Елизаветинского сельского поселения  готовит сводные сведения о предложениях структурных подразделений администрации Елизаветинского сельского поселения по объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (далее - сводные сведения) по каждой муниципальной  программе и направляет их на рассмотрение главе Елизаветинского сельского поселения срок до 10 августа текущего года.

Согласованные с главой Елизаветинского сельского поселения сводные сведения  сектор экономики администрации Елизаветинского сельского поселения в течение двух дней направляет в финансовое управление  администрации Елизаветинского сельского поселения для  конкурсного распределения бюджетных  ассигнований  и включения в  расходную часть  бюджета Елизаветинского сельского поселения  на очередной финансовый год.

5. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы

5.1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками  и направляется в сектор экономики  администрации Елизаветинского сельского поселения в порядке и в сроки установленные Порядком.

5.2. Помимо информации указанной в подпунктах а-е пункта 5.4. Порядка в отчет включаются сведения согласно приложениям 7-10 к настоящим Методическим указаниям, а также:

а) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 11 к настоящим Методическим указаниям;

б) сведения о значениях показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы  по форме согласно приложению N 12 к настоящим Методическим указаниям.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основе методики оценки ее эффективности и результативности.

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Елизаветинского сельского поселения.

6.3. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Елизаветинского сельского поселения и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (целевых индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

(1),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) бюджета рассчитывается согласно формуле:

(3),

где:

- запланированный объем затрат из средств бюджета Рогожкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы;

- фактический объем затрат из средств бюджета Рогожкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета Рогожкинского сельского поселения.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

(4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

6.4. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

__________

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Перечень

показателей (целевых индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  | текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | ... |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель. соисполнитель, участник | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 | Ведомственная целевая программа 1.1, базовый вариант |  |  |  |  |
|  | с учетом дополнительных ресурсов |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1.2, базовый вариант |  |  |  |  |
|  | с учетом дополнительных ресурсов |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1, базовый вариант |  |  |  |  |
|  | с учетом дополнительных ресурсов |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2, базовый вариант |  |  |  |  |
|  | с учетом дополнительных ресурсов |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации   муниципальной  программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Финансовое  обеспечение реализации  муниципальной программы за счет средств

бюджета  Елизаветинского сельского поселения Азовского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства <4> | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов <5> | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель, всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник, всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник, всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <6> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Собрания депутатов УМР)  о выделении средств  бюджета Елизаветинского сельского поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной  программы.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства  бюджета Елизаветинского сельского поселения, а также необходимые дополнительные объемы ресурсов  бюджета  Елизаветинского сельского поселения.

<4> Здесь и далее в строке "действующие расходные обязательства" указываются расходы муниципальной  программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства бюджета  Елизаветинского сельского поселения.

<5> Здесь и далее в строке "дополнительные объемы ресурсов" указываются необходимые дополнительные расходы  бюджета  Елизаветинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), превышающие действующие расходные обязательства.

<6> Под обеспечением реализации  муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Прогнозная (Справочная)  оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета

и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | _____ год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальные программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5.1

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Информация

по объектам капитального строительства

| N п/п | Наименование объекта капитального строительства | Сроки строительства/ сроки ввода в эксплуатацию | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Наличие проектно- сметной документации | Мощ-ность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Прогнозный (справочный) объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет муниципального Рогожкинского сельского поселения | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Прогноз

сводных показателей   муниципальных  заданий на оказание

муниципальных  услуг  юридическим и (или)  физическим лицам  по этапам  реализации муниципальной программы

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Елизаветинского сельского поселения на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |
|  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных   целевых  программ  и основных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

Приложение N 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  Елизаветинского сельского поселения  на реализацию  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрог- рамма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1..1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение N 10

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |
| ... |  |  |  |  |

<1> В соответствии с  муниципальной  программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетные  средства

Приложение N 11

к Методическим рекомендациям

по разработке, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Елизаветинского сельского поселения

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание  муниципальных услуг  юридическим и (или) физическим лицам

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Елизаветинского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |

Приложение N 12

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения

Сведения о значениях показателей (целевых индикаторов)

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

_____________