АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2013г                                               №188

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Елизаветинском сельском поселении»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Елизаветинском  сельском поселении» согласно приложению (далее – План).

2.Сектору экономики и финансов Администрации Елизаветинского сельского поселения при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит размещению на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Елизаветинского

сельского поселения                                                                                      Н.И.Белимов

Приложение

к постановлению Администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 29.11.2013 № 188

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Елизаветинском сельском поселении»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Елизаветинском сельском поселении» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни населения Елизаветинском сельского поселения, создание условий для их творческой самореализации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Елизаветинском сельского поселения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение самобытной казачьей культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Ростовской области, Азовского района и Елизаветинского  сельского поселения, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение сохранности и возможности использования действующих библиотечных фондов;

обеспечение сохранности и популяризации многонационального культурного наследия народов России;

обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры и культурным ценностям;

создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  культуры Елизаветинского сельского поселения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного художественного творчества и народных художественных промыслов;

осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

выдвижение достижений в сфере культуры Елизаветинского сельского поселения на районный, областной уровень.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек по Елизаветинскому сельскому поселению:

(количество экземпляров)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29137 | 25078 | 25080 | 25082 | 25084 | 25086 | 25088 |

3.1.2. Количество посещений в библиотеках:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15279 | 15280 | 15282 | 15284 | 15286 | 15288 | 15300 |

3.1.3. Увеличение численности участников культурно - досуговых  мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1.08 | 1,08 | 1,09 |

3.1.4. Количество массовых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное; социально значимого назначения (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации), профилактика асоциальных явлений:

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 63 |

3.1.5. Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |

3.1.6. Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 10,0 | 10,1 | 10,3 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Елизаветинского сельского поселения, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию

оплаты труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Елизаветинского сельского поселения должны осуществляться в соответствии с постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Елизаветинского сельского поселения, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12173,3 | 15935,7 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей | Распоряжение Администрации Елизаветинского сельского поселения | Руководители учреждений культуры | 2014 – 2018 годы |
| 1.2. | Формирование штатной численности в учреждениях культуры, с учетом разработанных методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Муниципальные правовые акты учреждений культуры | Руководители учреждений культуры | 2014 – 2017 годы |
| 1.4. | Утверждение Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Елизаветинского сельского поселения, обеспечивающего достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | постановление Администрации Елизаветинского сельского поселения | Администрация Елизаветинского сельского поселения | 2013 год |
| Раздел II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей руководителей учреждений | трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры | Администрация Елизаветинского сельского поселения | 2013-2018 годы |
| Раздел III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры | информация в отдел культуры, физической культуры, молодежной политики Администрации Азовского района | Руководители учреждений культуры | 2013 – 2018 годы |
| 3.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры с работниками учреждений культуры | Администрация Елизаветинского сельского поселения Руководители учреждений культуры | 2013 – 2018 годы |
| 3.3. | Направление в отдел культуры, физической культуры, молодежной политики Администрации Азовского района информации о внедрении эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | информация в отдел культуры, физической культуры, молодежной политики Администрации Азовского района | Руководители учреждений культуры | 2013 – 2018 годы |
| Раздел IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Елизаветинского сельского поселения в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | формы статистической отчетности | Учреждения культуры | 2013 – 2018 годы |
| Раздел V. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение «дорожных карт» в сфере культуры в отношении муниципальных учреждений и соответствующих категорий работников | Распоряжение Администрации Елизаветинского сельского поселения | Администрация Елизаветинского сельского поселения | III квартал 2013 года |
| 5.2. | Разработка и утверждение учреждениями культуры, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Администрацией Елизаветинского сельского поселения) | приказы учреждений культуры | Учреждения культуры | III квартал 2013 года |